## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## PROVEDBENI PROGRAM - PRILOG 1
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Osječko-baranjska županija |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječnja 2025. - 31. prosinca 2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 16. veljače 2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji | Poticanje zadržavanja postojećeg i privlačenja novog stanovništva u urbanim i ruralnim područjima | Izrada izvješća o praćenju realizacije ugovorenih obveza | svibanj 2029. | Izvješće o praćenju realizacije ugovorenih obveza | 0 (2024.) | - | - | 798175.26 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Projekt stambenih kredita je završen s 31.12.2025. godine te su ostale samo ugovorene obveze subvencije kamate. Napomena: 410.366,27€ za stambene kredite isplaćeno je s pozicije UO za gospodarstvo i turizam do 19.7.2025. Izrada izvješća planirana je u 2026. godini. Izgradnja kuća i/ili stanova uz poticajna sredstva nova je aktivnost u Provedbenom programu čiji se početak realizacije planira od 2026. godine.
|  |  | Provedba aktivnosti vezanih za obiteljske kuće i stanove |  | Izgrađene kuće i/ili stanovi uz poticajna sredstva OBŽ | 0 (2025.) | - | -
1.2. | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji | Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj | Osiguravanje jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece s područja OBŽ Sufinanciranje programa i projekata za mlade | svibanj 2029. | Jednokratne pomoći | 1.800 (2024.) | 1800 | 2134 | 532000 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Napomena: 140.000,00€ za jednokratne pomoći isplaćeno je s pozicije UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje do 19.7.2025.
2.1. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi | Unaprjeđenje mreže i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga | Očuvanje rada i podizanje razine kvalitete zdravstvenih ustanova | svibanj 2029. | Realizirani projekti zdravstvenih ustanova | 5 (2025.) | 5 | 4 | 57230110.91 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | Monitoring vode za ljudsku potrošnju |  | Osigurana kvaliteta vode na lokacijama - broj uzetih uzoraka | 600 (2025.) | 600 | 550
|  |  | Djelovanje Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece i mladih na području OBŽ |  | Djeca i mladi uključeni u projekt Savjetovališta | 60 (2025.) | 60 | 80
2.2. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi | Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti | Osiguravanje jednokratne pomoći umirovljenicima | svibanj 2029. | Umirovljenici koji su koristili pomoć | 642 (2025.) | 642 | 638 | 110306.76 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | Osiguravanje jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima |  | Dodijeljene jednokratnih pomoći | 600 (2025.) | 600 | 481
2.3. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi | Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga | Osiguranje pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje | svibanj 2029. | Osigurani obroci u pučkoj kuhinji | 35.000 (2025.) | 35000 | 32713 | 11155200.58 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | Osiguranje osnovnog programa zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe |  | Pokrivanje ukupnih rashoda starijih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe | 36 (2025.) | 36 | 36
|  |  | Pružanje pomoći starijim osobama kroz projekt Zaželi | travanj 2027. | Korisnici uključeni u projekt Zaželi | 200 (2025.) | 200 | 198
2.4. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi | Rješavanje javnozdravstvenog problema komaraca | Monitoring komaraca | svibanj 2029. | Izdane preporuke za tretiranje komaraca | 230 (2025.) | 230 | 181 | 233180 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | Provedba projekta izgradnje Centra za kontrolu komaraca | prosinac 2027. | Centar za kontrolu komaraca u funkciji | 0 (2025.) | 0 | 0
3.1. | PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | Osiguravanje kvalitetnog odgoja, obrazovanja i znanosti povezivanjem s tržištem rada i unaprjeđenjem pristupa, metoda, programa i infrastrukture | Stipendiranje učenika i studenata | svibanj 2029. | Dodijeljene stipendije učenicima i studentima | 100/56 (2024.) | 100/56 | 101/70 | 172136487.71 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U 2025. godini završena je izgradnja i stavljena je u uporabu nova zgrada I. gimnazije Osijek. U tijeku je provedba 19 projekata rekonstrukcije, dogradnje i opremanja osnovnih škola za prelazak na jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu. Kontinuirano se provode projekti rekonstrukcije, opremanja, planskog i hitnog održavanje školskih objekata.
|  |  | Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama u razvoju |  | Osigurani pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama koji ostvaruju pravo na navedeno | 216 (2025.) | 216 | 248
|  |  | Razvijanje darovitosti kroz rad centara izvrsnosti |  | Djeca korisnici centara izvrsnosti | 310 (2025.) | 310 | 350
|  |  | Nagrađivanje izvrsnosti |  | Nagrađenih učenici i mentori | 1.293 (2024.) | 1293 | 730
|  |  | Rekonstrukcija, održavanje i opremanje objekta u osnovnog i srednjeg obrazovanja Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnvene škole |  | n/p | n/p | n/p | n/p
3.2. | PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | Ulaganje u ljudske potencijale, poticanje cjeloživotnog obrazovanja i unaprjeđenje kompetencija | Financiranje programa, projekata i aktivnosti iz spektra tehničke kulture | svibanj 2029. | Udruge kojima je pružena financijska potpora u području tehničke kulture/Korisnici | 49/3.650 (2024.) | 49/3.650 | 49/3.650 | 240000 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
3.3. | PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | Poticanje i jačanje istraživanja i razvoja te suradnje sustava obrazovanja i znanosti s poslovnim sektorom uz primjenu novih tehnologija | Stipendiranje poslijediplomskog studija | svibanj 2029. | Dodijeljene potpora | 89 (2025.) | 89 | 89 | 73285.58 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
3.4. | PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | Podrška programima samozapošljavanja, posebno skupina u nepovoljnom položaju | Izbor programa osposobljavanja u suradnji s HZZ-om ili po javnom pozivu Ugovaranje edukacija Praćenje realizacije ugovora | svibanj 2029. | Polaznici edukacija | 47 (2024.) | 47 | 41 | 25725.99 | DA, srpanj 2025. | U TIJEKU | Provedene su sljedeće edukacije: Program osposobljavanja za vozače C kategorije - 7 polaznika (9.540,20 eura), Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi - 20 polaznika (9.796,00 eura), Podizanje razine IT kompetencija kroz radionice MATHOS Web Development Bootcamp - 17 polaznika (projekt plaćen u prosincu 2024. godine, a provodio se do srpnja 2025. godine). Za prijevoz polaznika navedenih edukacija plaćen je prijevoz u 2025. godini u iznosu 6.389,79 eura.
4.1. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana | Promicanje volonterstva, aktivnog građanstva te jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija civilnog društva | Objava godišnjih javnih poziva za dodjelu pomoći i potpisivanje ugovora o dodijeljenim bespovratnim sredstvima | svibanj 2029. | Potpisani ugovori o dodjeli kapitalne pomoći vjerskim zajednicama | 23 (2024.) | 23 | 28 | 496654.99 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Dodijeljena je potpora za 18 aktivnosti vjerskih zajednica i one su provedene. Izvješća za materijalne aktivnosti biti će dostavljena do 31.1.2026. godine, dok će 23 izvješća za kapitalne projekte biti dostavljena u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora (potpisani 31.7.2025. godine). Temeljem Zaključka od 15.7.2025. godine dodijeljeno je Župi sv. Petra i Pavla apostola Osijek 100.000,00 eura pomoći za obnovu Konkatedrale sv. Petra i Pavla apostola Osijek, te se izvješće dostavlja do 15.7.2026. godine. Ostale aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, o čemu će izvješća biti dostavljena tijekom 2026. godine.
[5 empty] | Potpisani ugovori o dodjeli pomoći za materijalne rashode vjerskih zajednica | 17 (2024.) | 17 | 41
|  |  | Provedba aktivnosti vezanih uz očuvanje hrvatske kulture i tradicije na području izvan Hrvatske |  | Korisnici potpore | 7 (2020.) | 8 | 18
4.2. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana | Razvoj i unaprjeđenje sustava sporta, sportske infrastrukture i ljudskih potencijala te aktivnog života građana | Poticanje i promicanje sporta | svibanj 2029. | Udruge financirane kroz program javnih potreba u području sporta | 229 (2024.) | 229 | 174 | 1720953.32 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U tijeku je izrada izvješća i kontrola na licu mjesta. Ukupno 50 udruga i jedinica lokalne samouprave te 30.000 posjetitelja koristili su financijska sredstva u području sporta.
|  |  | Financiranje velikih sportskih manifestacija |  | Korisnici financijskih sredstava u području sporta | 46.000 (2024.) | 46000 | 30000
|  |  | Financiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena |  | n/p | n/p | n/p | n/p
|  |  | Izradnja i opremanje sportskih objekata na području OBŽ |  | Korisnici financijskih sredstava - udruge i JLS | 49 (2025.) | 49 | 50
|  |  | n/p |  | n/p | n/p | n/p | n/p
4.3. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana | Zaštita dostojanstva hrvatskih branitelja, civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji | Financiranje projekata/programa udruga hrvatskih braniteljska Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | svibanj 2029. | Financirani/sufinancirani projekti/programi udruga hrvatskih branitelja | 4 (2025.) | 4 | 3 | 492230.37 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
4.4. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana | Razvoj i unaprjeđenje kulturnog i medijskog sektora, kulturnih industrija i zaštita kulturne baštine | Financiranje programa/projekata poticanja kulturnog stvaralaštva | svibanj 2029. | Korisnici financijskih sredstava u području kulture | 260 (2025.) | 260 | 254 | 3250091.19 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | Financiranje udruga iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda |  | Korisnici financijskih sredstava u području građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda | 25 (2025.) | 25 | 25
|  |  | Financiranje realizacije programa Muzeja likovnih umjetnosti |  | Održane izložbe/posjetitelji izložbi | 8/1.800 (2025.) | 8/1.800 | 8/2.036
5.1. | PC 5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | Podizanje svijesti informiranjem/edukacijom o onečišćenju, održivom gospodarenju okolišem, ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama i očuvanju bioraznolikosti | Izrada izvješća, programa i studija u području zaštite okoliša i prirode | svibanj 2029. | Izrađeno izvješće/program/studija u području zaštite okoliša i prirode | 1 (2025.) | 1 | 1 | 11875 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Izrađeno je Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2021. do 2024. godine. U prosincu 2025. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave usluge izrade Programa odvojenog prikupljanja otpada kao Priloga PGO OBŽ.
|  |  | Izrada izvješća, analiza, planova i programa u području gospodarenja otpadom |  | Izrađeno izvješće/ program/plan u području gospodarenja otpadom | 1 (2025.) | 1 | 0
5.2. | PC 5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | Smanjenje onečišćenja i unaprjeđenje kvalitete okoliša i prirode | Provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš kroz održavanje povjerenstava | svibanj 2029. | Provedena procjena utjecaja na okoliš | 1 (2025.) | 1 | 0 | n/p | NE | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije bilo podnesenih zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš niti je bio pokrenut postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
|  |  | Provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš |  | Provedena strateška procjena utjecaja na okoliš | 1 (2025.) | 1 | 0
5.3. | PC 5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | Očuvanje i održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštićenim dijelovima prirode | Uklanjanje i kontrola populacija priroritetnih invazivnih stranih vrsta - Korak za prirodu | svibanj 2029. | Provedene aktivnost uklanjanja i kontrole invazivnih stranih vrsta | 20 (2025.) | 20 | 20 | 597563.17 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Provedba aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta (crvenouhe kornjače i bodljobradog raka) započela je u proljeće 2025. Izlovljeno je 682 jedinki bodljobradih rakova i 7 crvenouhih kornjača što premašuje planirani rezultat. Provedba aktivnosti vezanih za nastavak restauracije Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj započela je u 2024. godini odobravanjem projekta "Monitoring i istraživanje biotičkih, hidroloških, hidrogeoloških, sedimentoloških i geomorfoloških čimbenika u Posebnom ornitološkom rezervatu "Podpanj" koji je završen u rujnu 2025. godine te je korišten kao podloga za pripremu projekta na poziv iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. U studenom je prijavljen projekt "Poboljšano upravljanje Posebnim ornitološkim rezervatom Podpanj". U 2025. godini provedene su planirane aktivnosti predviđene Planovima upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže u nadležnosti JU Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području OBŽ.
|  |  | Nastavak restauracije Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj |  | Provedene aktivnosti vezane za nastavak restauracije Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj | 1 (2025.) | 1 | 1
|  |  | Provedba aktivnosti predviđenih planovima upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže |  | Provedene aktivnosti predviđene planovima upravljanja vezano za zaštićena područja i područja ekološke mreže | 50 (2025.) | 50 | 50
5.4. | PC 5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | Ublažavanje posljedica i prilagodba klimatskim promjenama | Provedba projekata energetske učinkovitosti sukladno Akcijskom planu energetske učinkovitosti | svibanj 2029. | Korisnici koji su primili poticajna sredstva za provedbu projekata energetske učinkovitosti (višestambene zgrade) | 64 (2025.) | 64 | 64 | 130455.17 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti vezane uz provedbu mjera provede se sukladno planiranoj dinamici. Rekonstruiran je sustav grijanja Poslovne jedinice Đakovo Doma zdravlja OBŽ.
|  |  | Poticanje provedbe projekata s ciljem povećanja eneregtske učinkovitosti |  | Provedene mjere energetske učinkovitosti | 0 (2025.) | - | -
|  |  | Poticanje provedbe projekata s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije |  | Provedeni projekti energetske učinkovitosti | 0 (2025.) | - | 2
6.1. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | Razvoj i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom | Izgradnja RCGO Orlovnjak | svibanj 2029. | Izgrađen RCGO Orlovnjak | 0 (2025.) | - | - | 634946.74 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Ishođene su lokacijske i građevinske dozvole za svih 6 pretovarnih stanica (Beli Manastir, Belišće, Našice, Đakovo, Stari Jankovci i Županja). Trenutno su u izgradnji pretovarne stanice Beli Manastir, Đakovo i Stari Jankovci. Nadalje, ishođena je lokacijska dozvola za RCGO Orlovnjak. Objavljeno je prethodno savjetovanje u sustavu EOJN za projektiranje i izgradnju RCGO Orlovnjak. U izvještajnom razdoblju nije bilo podnesenih zahtjeva za sanacijom nelegalnih odlagališta otpada po inspekcijskom nadzoru.
|  |  | Izgradnja 6 pretovarnih stanica |  | Izgrađeno 6 pretovarnih stanica | 0 (2025.) | - | -
|  |  | Saniranje lokacija onečišćenih otpadom |  | Sanirane lokacije onečišćene otpadom po inspekcijskom nalogu | 1 (2025.) | 1 | 0
6.2. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | Razvoj i unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture | Priprema i provedba javnog poziva za dodjelu sredstava za kapitalna ulaganja u projekte JLS | svibanj 2029. | Potpisani ugovori o dodjeli pomoći JLS | 15 (2024.) | 15 | 17 | 486000 | DA, kolovoz 2025. | U TIJEKU | Prema ugovorima izvješće o utrošenim sredstvima dostavlja se u roku od 3 godine od dana potpisivanja (ugovori potpisani 26. kolovoza 2025. godine)
7.1. | PC 7. Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti | Unaprjeđenje sigurnosti i razvoj održivog prometnog i transportnog sustava | Financijska potpora - subvencioniranje rada Zračne luke Osijek | svibanj 2029. | Putnici u zračnom prometu | 45.756 (2024.) | 45756 | 42963 | 294945 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Iako je broj putnika smanjen za 6,1% u odnosu na 2024. godinu došlo je do povećanja broja aerodromskih operacija od 10,3 % u odnosu na 2024. godinu. Temeljem potpisanog Ugovora financijska potpora dodjeljuje se za troškove povezane s ulaganjima u infrastrukturu, a u svrhu ostvarenja većeg broja domaćih i međunarodnih letova, čime se potiče gospodarski razvoj Županije. Izvješće o utrošenim sredstvima dostavlja se u roku od godinu dana od sklapanja Ugovora (Ugovor potpisan 9. prosinca 2025. godine). U 2025. godini nije objavljen Javni poziv za dodjelu subvencije prijevoznicima koji pružaju uslugu županijskog linijskog prijevoza putnika, niti su za tu namjenu isplaćena sredstva iz županijskog Proračuna. I pored navedene činjenice usluga županijskog linijskog prijevoza putnika ostala je na istoj razini jer su prijevoznici u 2025. godini zadržali isti broj linija kao i 2024. godine.
|  |  | Subvencioniranje prijevoza putnika |  | Linije županijskog linijskog prijevoza putnika | 255 (2024.) | 255 | 255
8.1. | PC 8. Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike | Razvoj i unaprjeđenje sustava za djelovanje u kriznim situacijama | Pružanje vatrogasne i civilne zaštite | svibanj 2029. | Održavanje sustava civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite na radu | 25 (2024.) | 25 | 2 | 77631.05 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Dio aktivnosti i projekata je realiziran, a ostale aktivnosti su se izvršaavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite |  | Zaposlenici osposobljeni za zaštitu na radu | 25 (2024.) | 25 | 48
8.2. | PC 8. Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike | Razvoj i unaprjeđenje sigurnosti građana i imovine | Pružanje vatrogasne i civilne zaštite | svibanj 2029. | Pripadnici sustava civilne zaštite | 15 (2024) | 15 | 7 | 458109.82 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti (tekuće održavanje opreme, opremanje, osposobljavanje) su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
|  |  | Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga |  | Osposobljeni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava | 35 (2024) | 35 | 388
9.1. | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | Podrška razvoju konkurentnog, tehnološki naprednog, zelenog i izvozno orijentiranog gospodarstva | Dodjele potpora u svrhu razvoja gospodarstva i ljudskih potencijala. | svibanj 2029. | Korisnici svih potpora | 300 (2024.) | 300 | 330 | 854282.58 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Dio projekata je proveden, a kod dijela je provedba u tijeku sukladno zaključenim ugovorima (kreditne linije za poduzetnike i dva projekta s Ekonomskim fakultetom u Osijeku).
9.2. | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva | Dodjela potpora u svrhu razvoja malog i srednjeg poduzetništva i ljudskih potencijala | svibanj 2029. | Korisnici svih potpora | 300 (2024.) | 300 | 322 | 267149 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
9.3. | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | Razvoj poslovne infrastrukture, jačanje kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija i stvaranje poticajnog okruženja za razvitak gospodarstva | Izgradnja objekata na lokaciji Gospodarskog centra Osijek | svibanj 2029. | Postotak izgrađenosti Gospodarskog centra Osijek | 32% (2025.) | 32% | 32% | 117598.84 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Izvršeno je dodatno ulaganje popločavanjem izložbenog prostora Zgrade 1. Poslovnog parka Gospodarskog centra.
9.4. | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | Unaprjeđivanje uvjeta i jačanje kapaciteta za privlačenje domaćih i inozemnih ulaganja | Promidžba razvojnih potencijala OBŽ | svibanj 2029. | Provedene promidžbene aktivnosti | 4 (2024.) | 4 | 8 | 18492.34 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
10.1. | PC 10. Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog razvoja | Povećanje produktivnosti, dohodovnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i prerade | Projektiranje i izgradnja javne infrastrukture u funkciji poljoprivredne proizvodnje (sustav javnog navodnjavanja) | svibanj 2029. | Izgrađeni objekti infrastrukture u poljoprivredi | 3 (2025.) | 3 | 3 | 1091501.14 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu a predviđenom dinamikom provedbe. U 2025. godini dovršena je izgradnja - proširenje jednog sustava navodnjavanja, izvršena sanacija dijela sustava navodnjavanja Gat te je ishođena jedna građevinska dozvola za sustav navodnjavanja. Dodijeljene su 84 potpore u poljoprivredi. Popunjenost kapaciteta RDC za skladištenje voća i povrća iznosio je 2.677 t, što čini 92% popunjenosti raspoloživih kapaciteta. Poslovi geodetsko-katastarske izmjere provodili su se na površini od 3.373 ha. Dodijeljeno je ukupno 26 potpora za razvoj i unaprjeđenje lovstva.
|  |  | Dodjela potpora korisnicima u poljoprivredi |  | Korisnici po pojedinim mjerama potpore u poljoprivredi | 130 (2025.) | 130 | 84
|  |  | Popunjavanje kapaciteta RDC za skladištenje voća i povrća |  | Popunjenost kapaciteta RDC za skladištenje voća i povrća izražen u tonama | 2.800 t (2025.) | 2.800 t | 2.677 t
|  |  | Dodjela potpora usmjerenih unaprjeđenju lovstva |  | Korisnici po pojedinoj mjeri potpore u lovstvu | 15 (2025.) | 15 | 26
10.2. | PC 10. Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog razvoja | Diverzifikacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i ruralnog gospodarstva | Dodjela potpora korisnicima u poljoprivredi | svibanj 2029. | Korisnici po pojedinim mjerama potpore u poljoprivredi | 30 (2025.) | 30 | 42 | 81177.88 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Dodijeljene su 42 potpore u poljoprivredi.
|  |  | Sufinanciranje kamatne stope za kreditiranje razvojnih programa u poljoprivredi |  | Podneseni zahtjevi za kredit | 20 (2025.) | 20 | 20
10.3. | PC 10. Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog razvoja | Poticanje održive proizvodnje i prerade hrane | Dodjela potpora korisnicima u poljoprivredi i ruralnom razvoju | svibanj 2029. | Korisnici po pojedinim mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 30 (2025.) | 30 | 72 | 399325.52 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu sa predviđenom dinamikom provedbe. Dodijeljene su 72 potpore u ruralnom razvoju.
11.1. | PC 11. Jačanje regionalne prepoznatljivosti pomoću brendiranja i promidžbe | Jačanje identiteta i privlačnosti županije putem valorizacije prirodnih i kulturnih resursa i baštine | Raspisivanje godišnjeg javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i potpisivanje ugovora od dodijeljenim potporama | svibanj 2029. | Potpisani ugovori o dodijeljenim potporama razvoju i unaprjeđenju ruralnog turizma | 62 (2024.) | 62 | 66 | 547638.5 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Kroz Program unaprjeđenja kontinentalnog turizma provedene su aktivnosti: potpore za razvoj i naprjeđenje ruralnog turizma, potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, potpore za autohtonu eno i gastro ponudu (dodjeljeno je ukupno 122 potpore),razvojni prjekt turistička infrastruktura, predstavljanje turističkih potencijala te projekt uređenja obale akumulacijskog jezera Borovik.
[5 empty] | Potpisani ugovori o dodijeljenim potporama za eno i gastro ponudu | 13 (2024.) | 13 | 12
[5 empty] | Potpisani ugovori o dodijeljenim potporama za sudjelovanje na manifestacijama | 26 (2024.) | 26 | 42
[5 empty] | Korisnici kredita (potpore) | 0 (2024.) | 0 | 0
11.2. | PC 11. Jačanje regionalne prepoznatljivosti pomoću brendiranja i promidžbe | Jačanje prepoznatljivosti i promocija inovativnog gospodarstva i poduzetništva | Provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije i dr.) | svibanj 2029. | Održane promo kampanje, nastupi na sajmovima, prezentacije i studijska putovanja | 12 (2024.) | 12 | 16 | 230000 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Održane su promo kampanje, nastupi na sajmovima, prezentacije i studijska putovanja.
12.1. | PC 12. Podrška digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva | Digitalizacija javne uprave i javnih usluga | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | svibanj 2029. | Ustanove uključene u proces informatizacije | 4 (2025.) | 4 | 3 | 408899.02 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
13.1. | PC 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom | Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja i kvalitete upravljanja u javnom sektoru | Ulaganja u poslovne prostore i opremu OBŽ | svibanj 2029. | Uređeni poslovni prostori i oprema OBŽ | 350 (2024.) | 350 | 320 | 2108749.49 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Uređeni poslovni prostori (ugradnja prozora, obrada parketa, postavljanje laminata, bojanje zidova i sl.), servisirane i nabavljene klime, nabavljeni računalni programi i infomatička oprema, nabavljeni, održavani i servisirani službeni automobili i ostala oprema za rad upravnih tijela, nabavljen uredski namještaj i ostala uredska oprema. Sve obveze po kreditima redovite su izvršavane, sukladno otplatnim planovima.
|  |  | Financiranje/sufinanciranje kapitalnih projekata - redovita otplata rata kredita |  | Otplaćeni anuiteti godišnje | 12 (2025.) | 12 | 12
13.2. | PC 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom | Koordinacija i osnaživanje dionika razvoja radi postizanja sinergijskih učinaka | Izrada Plana razvoja OBŽ za razdoblje od 2028.-2034. | prosinac 2027. | Izrađen Plana razvoja OBŽ 2028.-2034. | 0 (2025.) | - | - | 6187.5 | DA, rujan 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti se provode sukladno planiranoj dinamici. Izrađena su dva izvješća o provedbi strateških akata OBŽ i dva nova strateška akta OBŽ (provedbeni program i godišnji plan rada). Proveden je postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja.
[5 empty] | Izrađeno godišnje izvješće o provedbi strateških akata OBŽ | 2 (2025.) | 2 | 2
|  |  | Naknadno vrednovanje Plana razvoja OBŽ za razdobolje do 2027. godine | prosinac 2028. | Provedeno vrednovanje strateških akata OBŽ | 1 (2025.) | 1 | 1
13.3. | PC 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom | Učinkovito upravljanje imovinom i prostorom te urbana i ruralna preobrazba | Održavanje sjednica procjeniteljskog povjerenstva radi stručne analize i evaluacije podataka te davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina Održani tehnički pregledi građevina Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | svibanj 2029. | Tehnički pregledane građevine | 250 (2024.) | 250 | 332 | 1505436.52 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Aktivnosti su se izvršavale u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U izvještajnom razdoblju zaprimljena su 332 zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole, a izdano je 270 uporabnih dozvola. Premašen je cilj i ostvareno je 114.089 jedinstvenih godišnjih pregleda SSUOBŽ-a za 2025. godinu. U 2025. godini u sklopu projekta revitalizacije lokacije brownfield OLT područja pripremala su se izmjene i dopune projektne dokumentacije. OBŽ je sufinancirala realizaciju sedam kapitalnih projekata sljedećim jedinicama lokalne samouprave: Grad Beli Manastir, Općina Donja Motičina, Općina Ernestinovo, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Koška, Općina Strizivojna i Općina Vladislavci.
|  |  | Održavanje Sustava strateškog upravljanja OBŽ (SSUOBŽ) |  | Godišnji pregledi SSUOBŽ-a | 107.487 (2024.) | 107487 | 114089
|  |  | Transformacija/Izmjena prostornog plana nove generacije - ePlan |  | Usvajanje prostornog plana nove generacije - ePlan | 0 (2025.) | - | -
|  |  | Priprema i provedba projekata revitalizacije brownfield lokacije OLT područje Ispunjavanje zahtjeva korisnika zdravstvene i socijalne skrbi za rekonstrukcijom, održavanjem i opremanjem objekata Programi potpore razvojnim projektima jedinicama lokalne samouprave s područja OBŽ |  | Postotak izgrađenosti brownfield lokacije OLT područja | 10% (2024.) | 10% | -
14.1. | PC 14. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije | Podrška razvoju i ulaganje u potpomognuta područja | Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta javnih institucija u OBŽ | svibanj 2029. | Razvojni dionici na području OBŽ uključeni u redovitu koordinaciju | 50 (2024.) | 50 | 50 | 661128.15 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Redovita koordinacija s JLS-ovima, lokalnim koordinatorima, LAG-ovima i razvojnim dionicima uključenima u rad Partnerskog vijeća OBŽ, kojima su pružene relevantne informacije o dostupnim izvorima financiranja projekata, o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem te drugim temama od razvojnog interesa. Sudjelovanje na edukacijama i različitim događajima (konferencije, radionice, okrugli stolovi i sl.) s ciljem podizanja kapaciteta OBŽ i JU ŽRA OBŽ.
|  |  | Promocija i jačanje razvojnih potencijala OBŽ |  | Info događanja relevantna za podizanje razvojnih kapaciteta OBŽ | 62 (2024.) | >50 | 78
14.2. | PC 14. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije | Jačanje kapaciteta dionika razvoja i sustava podrške za apsorpciju fondova | Učinkovito korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova na području OBŽ | svibanj 2029. | Pripremljeni i/ili provedeni projekti | 74 (2024.) | 45 | 69 | 516114.28 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | JU ŽRA OBŽ je pružila tehničku pomoć javnopravnim tijelima s područja OBŽ u planiranju i idenitifikaciji razvojnih projekata. U izvještajnom razdoblju je sudjelovala u pripremi ukupno 43 projekata i u provedbi ukupno 26 projekata.
n/p | n/p | Lokalna uprava i administracija | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 17887666.47 | DA, prosinac 2025. | U TIJEKU | Redoviti materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije u županiji.
| Datum: | 16. veljače 2026.
| Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora: | Ivona Mendeš Levak
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on G4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on M45: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: Objedinjen status i opis statusa za cijelu mjeru

## Status (hidden)
PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNJENJE
NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja